附件 1.

2017届本科生毕业典礼暨学位授予仪式

安全保卫工作实施方案

2017届本科生毕业典礼暨学位授予仪式将于2017年6月23日--24日分别在南校区体育馆和北校区绣山活动中心进行。为确保会议场所安全及典礼、学位授予仪式顺利进行，预防意外事故，特制定本方案。

一、安全工作领导小组

组  长：刘西平

副组长：刘庚军  陈群辉  毛友林

成  员：张占国  王学民  朱新元  温铁民

华增顺  金渭清

职  责：负责2017届本科生毕业典礼暨学位授予仪式安全工作；提前对场馆进行消防及安全检查；做好会议的安保工作，及时妥善处置各类突发事件，确保2017届本科生毕业典礼暨学位授予仪式顺利进行。

二、时间地点

南校区体育馆：

23日上午8:30---12:00  下午14:30---19:00

北校区绣山活动中心：

24日上午8:30---12:00  下午14:30---18:00

三、工作任务

交通安全组负责人：毛友林  15829634308

（一）南校区大门口交通疏导

负责人：华增顺  13992873585

成  员：彭峰国  魏建军  闫  文 全卫民 赵  军 王  雷

李建军  杜军良  代育社 符国昌 梁红霞 王艳亭

职  责：负责大门口车辆疏导，引导学生有序通过马路，保障人员及车辆安全。

（二）体育馆大门

负责人：王学民  13325388065

成  员：刘亚鹏  穆建鹏  刘  毅  袁永乐  呼安宁

李军儒  温永刚

职  责：维护体育馆门口交通秩序，及时疏导人员，保持车辆有序通行，防止发生交通事故。（除贵宾车辆进入体育馆内，其余车辆全部停放博览园停车场）

体育馆安全负责人：刘庚军  15902988718

（三）体育馆一层

负责人：高  峰  13992874650

成  员：韦继兴  尚刚瑜  王  强  任  臻  郭峰彦

刘科昌  肖保利

（四）体育馆二层

负责人：朱新元  13572009048

成  员：周进军  岳  浩  张宏斌  刘随喜  呼天平

职  责：加强馆内巡逻，维持会场秩序；引导各学院学生按指定区域就坐，保障体育馆内消防通道畅通，及时疏导人员进出；杜绝发生人员拥挤、踩踏等事故。

绣山安全负责人：金渭清  13992809066

（五）绣山活动中心广场交通及车辆疏导

负责人：白创建  13669186099

成  员：许  亚 李  辉 贺宝新 孙景一 白永宁 李选明

华创峰

（六）绣山活动中心馆内

负责人：何振华  13325388098

成  员：许  亚  朱文件 张联盟 杨  军  刘  鑫  尹卫东

四、突发事件处置及防恐反恐组

负责人：陈群辉 13319257518

成  员：温铁民  张占国  杜长军 刘  军  刘展会  耿建昌

职  责：做好防恐反恐工作；加强场馆周边巡逻，及时妥善处置各类突发事件。

五、工作要求

1.南校区执勤人员23日早晨 7:00上岗，中午14:00上岗；北校区执勤人员24日早晨 7:00上岗，中午14:00上岗。

2.执勤期间所有工作人员统一着夏季制服并佩戴工作牌，要认真负责、耐心细致，做到文明执勤，礼貌待人。

3.各执勤点配带对讲机，保持通讯畅通，遇到突发事件要果断处置并及时上报。